附件3

开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目实施主体服务工作程序

一、服务作业程序

（一）上报计划名单。按市农业综合服务中心的时间要求，项目实施主体将《开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目服务对象计划名单》（附件3-1）填好并盖章，交至市农业综合服务中心。名单上报后，服务对象、地点、面积原则上不可变更，若确需变更，须及时将变更名单上报市农业综合服务中心。

（二）签订合同。项目实施主体与服务对象签订服务合同（附件3-2）、项目承诺书（附件3-3），提供水稻病虫害全程统防统治服务，明确服务对象、服务区域、服务面积、服务内容、服务标准、完成时限、收费标准等，明确双方的责任和义务，合同价格以当年当地该生产环节市场服务价格双方协定。

（三）项目实施主体按合同要求完成服务作业。提供全程病虫害防治服务，在水稻封行期至黄熟期，同一类型田块每5-7天开展一次巡田，如实填写田间巡查记录表（附件3-4），准确掌握病虫发生动态，科学制定防控技术方案，适时组织开展防控，药后3天左右进行防效检查，对防控效果不理想且有必要再次防治的区域须进行第二次施药，确保防治效果，如实填写服务登记表（附件3-5）。

二、服务面积核定

服务面积核定以服务对象签名、村委会和镇街农办确认、市级审核的面积为补助面积。核定步骤如下：

（一）服务对象签名确认。项目实施主体完成全程统防统治服务后，《开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目服务作业验收明细表》（附件3-6）须填好并交服务对象签名确认。

（二）村委会核实。项目实施主体整理核对《开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目服务作业验收明细表》（附件3-6），交村委会核实。核实结果在村委会公示栏进行张贴公示，公示期不少于7天。

（三）镇街农办确认。项目实施主体整理核对《开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目服务作业验收汇总表》（附件3-7），交镇街办确认。

（四）市级审核公示。市农业综合服务中心根据项目实施主体提交的服务验收清单，组织有关人员组成核查小组，以抽查方式核查项目服务对象及服务面积等情况，最终审核结果进行网上公示。

三、检查要求

项目实施过程中，实施主体必须配合市农业综合服务中心开展项目实施情况现场检查，检查次数不少于两次（附件3-8）。

四、验收要求

（一）验收程序

项目实施主体完成水稻病虫害全程统防统治服务后，须向市农业综合服务中心申请项目验收，相关验收费用由项目实施主体承担。项目验收流程：一是组织开展田间抽点现场测产验收，以病虫害防治效果、产量为主要依据；二是组织专家开展项目台账材料验收，形成验收报告（附件3-10）。

（二）台账材料要求

1.《开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目服务作业验收明细表》（附件3-6）。

2.《开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目服务作业验收明细表》（附件3-6）张贴在提供服务所在的村委会公示栏进行公示的相片。

3.《开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目服务作业验收汇总表》（附件3-7）。

4.服务对象身份证复印件。

5.项目实施主体与服务对象签订的合同复印件（附件3-2）。

6.项目承诺书（附件3-3）。

7.收取服务对象费用的收费凭证复印件。

8.《水稻病虫害防治服务登记表》（附件3-5），每个服务对象1份，包括防治对象、施药时间及天气、农药名称及厂家、亩药量及亩药液量、施药方法、农药包装废弃物回收情况等。

9.服务作业轨迹图（含高度、速度、喷幅、作业时长、流量等信息等）。

10.服务作业过程相片（每个服务对象1-2张，照片须标注服务时间地点或含有拍摄时间地点的水印）。

11.田间巡查记录表（附件3-4）。

12.农药包装废弃物集中回收实施台账复印件。

13.《开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目验收报告》（附件3-10）。

14.材料报送要求：所有材料纸质版、扫描版各一份，2024年11月30日前报送至市农业综合服务中心。

附件3-1

开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目服务对象计划名单

实施主体名称：                                年   月   日

| 序号 | 实施地点 |  | 服务对象 姓名 | 服务对象 联系电话 | 计划全程水稻统防统治面积（亩次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镇（街） | 村委会 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：实施主体须按要求将本名单盖章后交至市农业综合服务中心。

附件3-2

广东省农业农村厅编制

二○二三年

合同编号：

甲 方（服务对象）： 	 乙 方（服务组织）： 	 身份证号/统一社会信用代码：

为切实做好水稻重大病虫害防治工作，践行“公共植保，绿色植保，科学植保” 的理念和“预防为主，综合防治”的植保方针，降低生产成本，提高防治水平，实现科学、高效、生态、安全用药。根据《中华人民共和国民法典》《农作物病虫害防治条例》等有关法律、条例规定，本着自愿及平等互利原则，经甲、乙双方友好协商， 订立 	年度 造水稻病虫害专业化防治服务合同 ，具体合同细节如下：

一、甲方以有偿服务形式将以下田块水稻病虫害防治工作交由乙方开展“水稻病虫害专业化防治”服务，具体如下：

| 名称 | 户数（户） | 面积（亩） | 田块位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、服务内容及形式

服务内容：乙方对合同约定的甲方水稻田块实施“三虫两病”，即稻纵卷叶螟、稻飞虱、钻蛀性螟虫、纹枯病、白叶枯病防治服务。

服务形式：全程承包防治服务。由乙方负责提供农药、机械并统一安排人员施药，

提供防治技术方案和田块跟踪服务。

病虫全程防治期限：水稻秧苗移栽（三叶一心）后至收割前。

三、收费标准及结算方式

收费标准如下：

| 市场价格（元/亩） | 实际收费（元/亩） | 签约亩数（亩） | 实际总收费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

结算方式：在签订合同时甲方向乙方支付服务费 	元，余下部分服务费 	元在双方服务合同终止前 15 日内一次性结清。

甲方可采取以下方式支付：银行转账、微信、支付宝、现金。

乙方应向甲方提供银行收款信息（开户名、账号、开户行），微信、支付宝收款二维码等。

四、防效验收

乙方对田块提供施药服务，坚持“效果优先、兼顾效率”原则。甲方在乙方正常施药结束后 7 天内对服务质量进行初次验收，整体验收时间为收割前 7 日，如无提出异议，视为质量合格。

五、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方须如实向乙方申报服务田块的实际面积，如乙方发现甲方申报面积小于实际面积，要及时与甲方沟通协商。

2.甲方需做好乙方提出的与防治技术密切关联的相关田间管理措施。

- 甲方需为乙方作业提供必要的环境情况说明（包括不限于周边敏感作物、鱼塘虾塘等敏感区域、禁飞区域）、病虫害发生史、水稻品种和插植时间等信息。

- 甲方对防治效果有异议的，应在施药后 7 天内通知乙方，如属乙方责任，且可

以再次施药防治的，乙方应即刻开展补防；如甲乙双方协商未果，应在药后 10 天内向县级植保机构申请专家鉴定，明确责任。

- 甲方有检查服务效果的义务，及时向乙方通报防治作业情况，积极配合乙方采取补防措施。

- 按本合同约定按时支付合同款项。如甲方一方人数较多，按每个主体的金额付款，其他主体未按约定付款的不得认为已按约定付款方违约。

（二）乙方权利与义务

- 乙方对本合同第一、二条约定的服务田块、内容选择对口药剂开展病虫害防治， 在水稻封行期至黄熟期，同一类型田块每 5-7 天开展一次巡田。其中：钻蛀性螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、纹枯病防效 90%以上，稻谷农药残留不超标。若达不到防治效果，甲方必须在收割前 7 天提出书面赔偿要求，经县级以上植保机构现场鉴定后，优先向保险公司申请赔付，保险公司不赔偿或者不足部分再由乙方承担。

- 乙方应当告知甲方防治方案以及需甲方配合的相关田间管理措施，包括但不限于：施药前（后）田块是否需要排（灌）水等。

3.乙方负责回收承包服务田块面积内使用农药的包装物。

- 乙方对全程承包的病虫防治有决策权，对发生程度未达到 3 级（中等发生）的病虫，乙方可对该田块进行挑治或不安排防治。

- 乙方防治不当引起的损失由乙方负责，包括但不限于：使用假冒伪劣农药，药剂选择不对口，防治适期选择不准，药剂使用方法不科学，重喷、漏喷等。

- 乙方应对投入使用的机械及参加作业的工作人员规范管理，在作业过程中造成人员伤害、物品损坏以及其他损失的，由乙方负责承担。

7.乙方作业机械现场施工安全及财产安全工作由乙方负责。

8.如由乙方的原因导致的其他纠纷由乙方承担责任。

六、责任免除

以下原因造成的水稻产量损失，乙方不承担责任。

（一）对于本合同第二条约定的服务内容中次要病虫害或与气候条件、品种抗性等关系密切的，当前技术水平难以有效防治的病虫害，例如稻瘟病（穗颈瘟）、跗线螨、水稻细菌性条斑病等，乙方已经选择对口药剂开展科学防治的。

（二）因洪涝、干旱、冷害、污染、除草剂残留累积等人力不可抗拒的因素造成的损失。

（三）甲方申报面积小于实际服务面积而影响防治效果所造成的损失。

（四）甲方未按乙方要求做好与防治技术密切关联的相关田间管理措施的，包括但不限于：施药前（后）擅自排（灌）田块水等。

（五）甲方不按合同约定时间支付服务费的，乙方暂停提供服务而造成的水稻减产损失。

（六）如甲方一方人数较多，按每个主体的实际情况确定乙方是否免责。不得以甲

方有一人不符合上述原因的免除乙方的全部责任。

七、争议解决方式

以上合同条款，双方需共同遵守，如有纠纷双方协商解决，协商不成，甲、乙双方均可向服务所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

本合同一式四份，甲方一份、乙方三份，具有同等法律效力，双方代表签字（盖章）之日起生效。

甲方（如甲方人数较多，可使用下页的签订表签名）：	乙方：

年    月    日	年    月    日

水稻病虫害专业化防治服务签订表

| 序号 | 户主 | 联系方式 | 面积（亩） | 首付（元） | 尾款（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | --- |

注：水稻病虫害专业化防治服务签订表适用整村推进服务对象，单个农户可以不用填写。

甲方：在上表“签名”栏签名	乙方：（盖章）

乙方法人签名：

签订日期：    年	月	日

附件3-3

项目承诺书

（参考）

本人承诺参加《开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目》水稻病虫害全程统防统治服务的耕地，只申请本项目资金补助，不申请参与其他同类型涉农项目资金补助，否则自愿放弃享受《开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目》水稻病虫害全程统防统治服务资金补助资格，并承当相应一切责任。

承诺人（服务对象签名并按指模）：

服务主体（盖章）：

年    月    日

附件3-4

作物：水稻	巡查地点：	巡查人员：

| 巡查时间 | 病虫害名称 | 病虫害发生程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 稻纵卷叶螟 |  |  |
|  | 稻飞虱 |  |  |
|  | 钻蛀性螟虫 |  |  |
|  | 纹枯病 |  |  |
|  | 白叶枯病 |  |  |
|  | ······ |  |  |

备注：按照《农作物病虫害测报技术规范》调查，计算病虫害发生为害程度，如：稻纵卷

叶螟卷叶率，稻飞虱百丛虫量，钻蛀性螟虫白穗率，病害计算病情指数。

附件3-5

农户姓名： 	作物 水稻	面积： 	亩次 联系电话：

服务项目：全程服务（ √ ） 单次防治（	） 代防代治（	）

| 项 目 | 第 1 次 ( 月 日) | 第 2 次 ( 月 日) | 第 3 次 ( 月 日) | ⋯⋯ ( 月 日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治对象 |  |  |  |  |
| 施药时间及天气 |  |  |  |  |
| 农药名称及厂家 |  |  |  |  |
| 亩药量，亩药液量 |  |  |  |  |
| 施药方法 |  |  |  |  |
| 农药包装废弃物回收情况 |  |  |  |  |

| 满意度情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态度：满意（） | 比较满意（） | 一般（） | 不满意（） |
| 服务流程：满意（） | 比较满意（） | 一般（） | 不满意（） |
| 防治效果：满意（） 不满意原因： | 比较满意（） | 一般（） | 不满意（） |
| 病虫害应急处置情况：及时（） 不及时（） |  |  |  |

农	户	签	名：

防治服务组织代表签名：

年 	月 	日

附件3-6

开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目服务作业验收明细表

服务组织名称：                                                                年    月    日

| 序号 | 实施地点 | 服务对象 姓名 | 服务对象 身份证号码 | 服务对象 联系电话 | 全程水稻统防统治面积（亩次） | 服务组织申请补助金额（元） | 服务对象对服务评价（满意/不满意） | 病虫害应急处置情况（及时/ 不及时） | 服务对象签名（按指模） | 服务机手 联系电话 | 服务机手 签名 （按指模） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | —— | —— | —— |
| 村委会意见（盖章）： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-7

开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目服务作业验收汇总表

实施主体名称：                                      年   月   日

| 序号 | 村委会 | 全程水稻统防统治面积 （亩次） | 申请补助金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 实施主体承诺： 本实施主体确认作业面积准确，不存在套取补助资金、与同类型涉农项目补助资金重叠等违法违规行为。 负责人签字： 实施主体公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 镇（街）农办意见：（盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3-8

| 开平市农业农村局项目检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间： |  |
| 项目名称 | 开平市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）—水稻病虫害统防统治项目 |  |  |
| 项目承担单位 |  |  |  |
| 项目实施情况 | 未实施口 实施中口 已经完工口 其它： |  |  |
| 资金类别 | 中央口 省级口 江门市口 本级口 | 金额 |  |
| 项目内容 |  |  |  |
| 检查情况 （存在问题） |  |  |  |
| 建议措施 |  |  |  |
| 检查人员签名 |  |  |  |
| 项目承担单位 签名确认 （盖章） |  |  |  |
| 备注：本表一式三份。 |  |  |  |