附件1

开平市2023年地膜科学使用回收试点项目实施方案（讨论稿）

为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，加快推进地膜污染防治，根据广东省农业农村厅《关于印发2023年农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）任务清单的通知》（粤农农计〔2023〕84号），江门市财政局《江门市财政局关于调整下达 2023 年中央农业生态资源保护资金（第三批）的通知》（江财农〔2023〕162号）和江门市农业农村局《关于下达<2023年农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）任务清单>的通知》等要求，结合我市实际，制定本方案。

- 绩效目标

2024年试点聚焦玉米、甘薯、马铃薯、花生和蔬菜等主要覆膜作物集中区域，全市推广应用加厚高强度地膜1.03万亩，全生物降解地膜 0.51万亩，地膜回收率≥83%，服务群众满意率≥90%，无资金使用重大违规违纪问题。

科学规范、权责清晰、治理有效的地膜使用回收利用工作机制基本形成，农民使用加厚高强度地膜和全生物降解地膜的积极性和自觉性明显提高，从田间到田头到资源化再利用的全链条地膜使用回收体系不断健全，地膜科学使用和回收利用水平得到全面提高，农田“白色污染”得到有效防控。

- 实施内容

（一）科学推进加厚高强度地膜应用1.03万亩。针对适宜作物，推广应用 0.015 毫米及以上的加厚高强度地膜1.03万亩。

（二）有序推进全生物降解地膜0.51万亩。针对适宜作物， 在开展应用效果评价或做好可行性论证的基础上，有序推广全生物降解地膜。

（三）加强地膜科学使用。开展地膜覆盖适宜性评价，强化地膜源头减量，推广地膜高效科学覆盖技术，推动通过抗旱品种选育、种植结构调整、一膜多用、改进覆盖等方式，提高地膜使用效率，降低使用强度。

（四）健全科学高效回收利用体系。围绕提升地膜厚度、 强度以及机械化捡拾比例，寄托专业化服务组织，逐步推广以旧换新、经营主体上交、第三方机构回收等多元化；要因地制宜、科学布局，探索建立与废旧农膜产生量相匹配的回收利用网点。

（五）开展宣传培训。组织开展宣传培训不少于2期，培训人数不少于50人次，提高农户科学使用和回收地膜的意识，营造全社会共同参与的良好氛围。

（六）开展地膜回收和服务群众满意度调查。其中：地膜回收率≥83%，服务群众满意率≥90%。

三、实施试点区域确定

（一）各镇（街）农业农村办公室[下称镇（街）农办]以整镇（街）区域推进和优先扶持积极参与撂荒耕地复耕复种的经营主体等方式，遴选今年积极性高、面积较大、适合开展本项目的种植主体，由实施镇（街）强化宣传，并统一填报《开平市地膜科学使用回收试点项目遴选申报清册汇总表》（附件1）和《开平市地膜科学使用回收试点项目遴选申报清册》（附件2），在属地镇（街）公示栏公示5天，无异议后确定该清册的参与农户（含有关申报信息），向市农业农村局申报（含附件以及公示照片）。

（二）市农业农村局依据镇（街）农办的遴选申报情况，以及本项目采购中标的地膜实施面积结果，按申报整镇推进地膜面积，由大到小确定全市的实施试点区域，参与撂荒耕地复耕复种和后期种植管护的区域优先安排。并在开平市政府信息公开平台公开公示 3天确定结果。

四、技术规范要求

（一）加厚高强度地膜。产品厚度、力学性能等指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB13735-2017)中I类耐老化地膜有关要求，其中产品标称厚度不小于0.015mm，有效覆盖使用时间不低于180天，且使用后最大拉伸负荷、断裂标称应变等力学性能指标不小于初始值的50%。产品原材料中不得加入再生料以及国家明确禁止使用、不利于作物生长和有害土壤的助剂。

（二）全生物降解地膜。产品厚度、力学性能等指标应符合《全生物农用地面覆盖薄膜》(GB/T35795-2017)要求，主要成分为具有完全降解特性的脂肪族聚酯、脂肪族芳香族共聚酯，不得含有聚乙烯、聚丙烯等烯烃类原料。产品水蒸气透过率在400g/(m2·24h)以下，有效使用寿命在 60 天以上。

（三）人工捡拾。在地膜完成功能覆盖期后，膜面未发生明显破损之前，可采取人工适期捡拾回收。在作物收获后或播种前，可采用锄头等工具沿膜侧人工开沟，使压在土壤中的地膜完全暴露，从田头沿覆膜方向进行人工撤膜。

（四）机械捡拾。在作物收获后，针对土地平整和覆膜集中连片地区，可采用适当幅宽的残膜回收单式作业机或秸秆粉 碎还田与残膜回收联合作业机；针对覆膜分散且田块面积较小地区，采用小型单式残膜回收作业机或复式联合作业机具。在下一季播种前，可采用弹齿式、搂耙式等回收机械，进行耕作层内残膜回收作业。为确保捡拾率，可在机械捡拾后，由人工对农田残留地膜和机械无法捡拾区域进行捡拾。

（五）各镇（街）农办协助中标供应商指导项目实施区域内参与农户，用完后需回收的地膜集中放置使用者的管护房，中标供应商依据市农业农村局确定全市的实施试点区域结果、本项目实施方案和合同等要求，负责将地膜发放到项目实施试点区域内参与农户，并开展宣传培训，强化指导，做好地膜集中回收、项目总结、审计报告、满意度调查、开具发票和验收资料等。

- 资金规模和采购方式

（一）本项目资金规模是上级下达我市的中央资金77万元。

（二）根据政府采购的相关规定，用广东省网上中介服务超市采购，采购金额共77万元，项目完成后，项目供应商按要求向市农业农村局提请验收，市农业农村局组织种植业与农业机械化管理股、市农科所等有关人员进行验收，验收通过后根据合同支付资金。

（三）强化技术指导服务。项目承担单位开平市农业科学研究所，成立技术指导组，明确分工，加强技术指导。技术专家指导组成员如下：

| 姓名 | 职务/职称 | 具体分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谢嘉豪 | 所长 | 项目组织领导、协调、指导 |  |
| 梁伟雄 | 副所长 | 项目协调、指导、实施 |  |
| 方寿山 | 副所长 | 项目协调、指导、实施 |  |
| 张平俊 | 农艺师 | 项目实施 |  |
| 许淑君 | 农艺师 | 项目实施 |  |
| 农秋连 | 农艺师 | 项目实施 |  |
| 吴晓华 | 助理农艺师 | 项目实施 |  |
| 陈悦均 | 助理农艺师 | 项目实施 |  |

- 实施期限

（一）各镇（街）组织申报（含镇级公示）时间9月10日-9月18日

（二）公示期：镇级公示5天，市级公示3日；

（三）项目实施时间：2024年9月至12月；

（四）计划完成时间：2024 年12月底前完成。

七、保障措施

（一）强化组织领导。地膜科学使用回收试点是党中央、国务院高度重视、重点部署的工作，规定了明确的加厚高强度地膜和全生物降解推广面积、地膜回收率等约束性指标。市农业农村局成立地膜科学使用回收试点领导小组和技术指导组， 编制实施方案，明确地膜科学使用回收试点目标任务、实施区域、工作措施、技术路径和进度安排等具体内容。要加强与生态环境、财政、科技等有关部门的沟通协作，明确责任分工，形成工作合力，确保地膜科学使用回收试点工作落到实处。

（二）强化资金规范使用。要按照财政项目绩效管理有关要求，建立和完善项目资金管理制度，保障资金规范使用，采用适当形式公示补贴发放情况，广泛接受社会监督。要加强监督指导，对试点资金使用情况进行持续跟进，确保资金合规使用、按时拨付。

（三）强化监督管理。要坚决贯彻《农用薄膜管理办法》， 加强地膜全过程监管。要深入组织开展市场执法检查、农资打假等专项行动，定期开展产品质量抽检。要加强地膜使用控制，落实各主体回收废旧地膜的法律责任。要加大各部门联合执法力度，对生产、销售非标地膜和劣质可降解膜产品的企业加大处罚，对未按法律法规规定回收废旧地膜的生产者、销售者、使用者，依法作出处罚。要建立地膜使用回收管理台账，强化监督指导和动态调整。

（四）强化政策支持。要完善配套政策措施，支持废旧地膜回收加工企业按照规定享受金融、用地等优惠政策；认真落实《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号）等文件要求，对符合规定从事再生资源回收、销售利用废农膜生产相关产品的，支持其享受增值税即征即退等税收优惠政策，有效减轻企业等主体负担；积极采取有效措施吸引社会资本参与废弃地膜回收利用，加大对社会化服务主体的扶持力度。

（五）强化技术指导。强化技术指导，充分发挥市农科所的技术支撑作用，因地制宜探索研究、推广应用配套农艺措施和技术装备，保障试点工作顺利开展。要加强地膜应用调查与残留污染监测，科学评价区域污染状况与治理成效。

（六）强化宣传引导。要认真做好地膜科学使用回收宣传， 利用互联网、移动终端、广播电视和明白纸等媒介，组织开展宣传培训活动，提高农户科学使用和回收地膜的意识，营造全社会共同参与的良好氛围。

八、效益分析

主要包括：经济、社会、生态效益三个方面。

（一）经济效益：通过项目实施，对使用符合规定地膜的农户、合作社等给与补助，可有效降低其生产成本。

（二）社会效益：项目实施中通过宣传、培训，可有效提升广大农户对科学使用农膜和废旧农膜造成危害的认识，提高自主使用标准膜、降解膜和捡拾废旧农膜的积极性。项目的实施对促进我市农村节能减排、发展循环经济、保护农村生态环境、加快新农村建设有显著的社会效益。

（三）生态效益：通过项目实施，推动全市农村废旧农膜变废为宝、变害为利、变弃为用，降低废旧农膜对土壤、水源、大气造成的污染，有效治理农村生产生活环境和农业面源污染， 极大地改善我市农业生产的生态环境，引领我市农村走资源节约、循环利用、环境友好、生态文明的良性发展道路。

附件2

开平市地膜科学使用回收试点项目遴选申报汇总表

填报单位：          镇（街）农业农村办公室（盖章）                填报日期：      年   月   日

| 序号 | 行政村 | 遴选申报参与项目实施区域种植作物的地膜覆盖试点面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参与主体（农户）数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  | 花生 |  | 玉米 |  | 甘薯 |  | 马铃薯 |  | 青瓜、苦瓜等瓜类作物 |  | 辣椒、茄子等茄科作物 |  | 其他作物 |  |  |  |
|  |  | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解农膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人签字：                                                                            农办主任（意见）签字：

附件3

开平市地膜科学使用回收试点项目遴选申报表

申报主体：                                                               填报日期：      年   月   日

| 序号 | 村别（**村委会**村）） | 遴选申报参与农户姓名 | 遴选申报参与项目实施区域种植作物的地膜覆盖试点面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 遴选申报参与农户签字（指模） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 |  | 花生 |  | 玉米 |  | 甘薯 |  | 马铃薯 |  | 青瓜、苦瓜等瓜类作物 |  | 辣椒、茄子等茄科作物 |  | 其他作物 |  |  |  |
|  |  |  | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解农膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | 全生物可降解地膜面积 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1此表需要村委会盖章确认资料无误。2.由于不同作物所需的覆膜宽度不同如种植作物为其他作物应注明具体作物名称。