{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["十件民生实事"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"十件民生实事","index":0,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,3,0],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[14,0,15,0],[16,0,19,0],[22,0,23,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年市十件民生实事项目清单\n（共十件，25项）"]
["项目分类","序号","具体内容","节点计划","责任单位"]
["一、加大老年人关怀服务力度",1,"为至少262名失能老年人提供免费健康管理等上门服务，推动实现65岁及以上老年人医养结合服务率超过40%，城乡社区规范健康管理服务率达到65%。","3月31日前：根据江门市失能老年人健康服务行动实施方案要求，明确失能老年人服务对象、服务主体、服务内容，规范工作流程。\n6月30日前：完成对辖区内失能老年人摸底调查，评估健康需求，并开展首次上门服务，与家属沟通，了解需求，制定个性化服务方案。\n9月30日前：指导各基层医疗机构规范开展失能老年人健康服务工作，为至少262名失能老年人免费提供上门服务。\n12月10日前：指导各基层医疗机构规范开展失能老年人健康服务工作，为至少262名失能老年人免费提供上门服务。各基层医疗卫生机构结合历年体检结果为65岁及以上老年人提供医养结合服务，65岁及以上老年人医养结合服务率超过40%；65岁及以上老年人规范健康管理服务率达65%。","市卫生健康局"]
[null,2,"开展养老服务人员培训不少于310人次，全市养老机构院长和养老护理员全员培训上岗。评定为一级以上服务等级的乡镇级公办养老机构建有率达到80%。","3月31日前：制定养老服务人员培训计划，确定我市需参加服务等级评定的乡镇公办养老机构名单。\n6月30日前：开展第一期养老服务人员培训，线上线下培训达80人次。指导乡镇公办养老机构按评级要求进行升级改造。\n9月30日前：线上线下养老服务人员培训达150人次。指导乡镇公办养老机构开展服务等级评定工作。\n12月10日前：完成养老服务人员培训不少于310人次。实现一级以上服务等级的乡镇级公办养老机构建有率达到80%以上。","市民政局"]
["一、加大老年人关怀服务力度",3,"建立健全全市老年人助餐服务激励引导机制，充分调动餐企、商超、物业公司等多种社会力量参与老年助餐服务，合力打造“暖心餐桌”等服务模式，在全市范围内运营不少于20处老年助餐服务点。","3月31日前：按照江门市印发的《老年助餐工作实施方案》，确定我市工作目标及相关工作流程，开展老年助餐服务建设点摸排工作。\n6月30日前：探索多种社会力量参与的运营模式，并开展不少于1处老年助餐服务点试运营。\n9月30日前：持续开展老年助餐服务点建设，累计新增2处老年助餐服务点。\n12月10日前：累计新增4处老年助餐服务点，全市保持不少于20个长者饭堂（含助餐服务点）的运营。","市民政局"]
["二、提高困难群众兜底保障和特殊群体关爱服务水平",4,"加强低保、特困人员基本生活保障，全市低保标准为950元/人月，特困人员基本生活供养标准为1520元/人月，集中供养和散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童的基本生活保障标准统一提高至2375元/人月。加强低收入人口动态监测，及时高效处置预警信息，实施精准化救助。加强对特殊困难老年人的探访关爱服务，实现建档特殊困难老年人探访全覆盖。","3月31日前：做好2025年困难群众春节送温暖活动等关爱服务工作。明确特殊困难老年人探访关爱服务范围，在省养老服务信息管理系统完成名单录入。\n6月30日前：持续开展探访关爱服务，实现月探访率≥70%。根据省和江门的通知要求，落实孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准提标工作，确定2025年全市低保、特困人员基本生活供养金发放标准。\n11月30日前：用好广东省低收入人口动态监测信息平台，加强对低收入人口的动态监测，确保预警信息处置及时率不低于98%。更新探访关爱特殊困难老年人服务名单，月探访率达100%。\n12月10日前：持续做好分散特困人员探视巡访和低保、特困人员年度审核工作。进一步加强特殊困难老年人建档排查，实现建档特殊困难老年人探访全覆盖。","市民政局"]
["二、提高困难群众兜底保障和特殊群体关爱服务水平",5,"开展出生缺陷综合防控，为2800名符合条件的孕妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。为3200名新生儿免费提供先天性甲状腺功能减低症、蚕豆病、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症和新生儿听力筛查。","3月31日前：开展科普宣传和动员。\n6月30日前：举办第一期全市出生缺陷综合防控管理及技能培训班。\n9月30日前：对全市产前筛查机构开展督导工作。\n12月10日前：完成为2800名符合条件的孕妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查，为3200名新生儿免费提供遗传代谢病和听力障碍筛查。","市卫生健康局"]
["三、提高稳定就业保障水平和提供便利就业扶持",6,"开展“粤菜师傅”培训150人次以上，开展“南粤家政”培训500人次以上。","3月31日前：开展“粤菜师傅”培训40人次，“南粤家政”培训125人次。\n6月30日前：开展“粤菜师傅”培训75人次，“南粤家政”培训250人次。\n9月30日前：开展“粤菜师傅”培训110人次，“南粤家政”培训375人次。\n12月10日前：开展“粤菜师傅”培训150人次，“南粤家政”培训500人次。","市人力资源和\n社会保障局"]
[null,7,"完善1个“就业驿站”建设，就近提供岗位推荐、就业政策咨询服务。为外卖骑手、即时配送骑手、网约车司机、同城货运司机等新就业形态人员开展职业伤害保障。","3月31日前：结合招聘会开展新就业形态就业人员职业伤害保障普法宣传2场。\n6月30日前：完善1个“就业驿站”建设，就近提供岗位推荐、就业政策咨询服务。\n9月30日前：结合招聘会开展新就业形态就业人员职业伤害保障普法宣传3场。\n12月10日前：依法办理新就业形态人员职业伤害确认案件，时限内办结率100%，按规定支付新业态人员职业伤害保障待遇，保障新业态劳动者工伤权益。","市人力资源和\n社会保障局"]
["三、提高稳定就业保障水平和提供便利就业扶持",8,"全市募集就业见习岗位不少于500个，开发储备不少于30个公益性岗位。","3月31日前：全市募集就业见习岗位不少于50个，开发储备不少于10个公益性岗位。\n6月30日前：全市募集就业见习岗位不少于300个，开发储备不少于20个公益性岗位。\n9月30日前：全市募集就业见习岗位不少于400个，开发储备不少于30个公益性岗位。\n12月10日前：全市募集就业见习岗位不少于500个。","市人力资源和\n社会保障局"]
[null,9,"优化我市现有工会“爱心驿站”的公益服务和管理机制，升级拓展2家智能化驿站特色服务功能，为户外劳动者提供全天候服务超5000人次，为农民工和新就业形态人员开展免费体检200人次。","3月31日前：开展工会驿站建设情况调研工作，完成工会驿站智能化升级方案。\n6月30日前：开展职工体检宣传活动。\n10月31日前：完成2家工会驿站智能化升级；完成200名农民工和新就业形态人员免费体检工作。\n12月10日前：实现工会驿站为户外劳动者提供服务超5000人次。","市总工会"]
["四、推动构建高质量公共教育服务体系",10,"推动1所乡镇中心幼儿园构建城乡学前教育一体化管理资源共享机制，实施镇、村幼儿园一体化管理，提高幼儿园的保育教育水平。","3月31日前：落实城乡学前教育一体化管理资源中心场地、人员、制度、牌子等配置。\n4月30日前：制定年度工作计划，定期开展管理机制、教学教研活动。\n9月30日前：组织城乡学前教育一体化管理资源中心交流活动，进一步规范园所管理、提高办园质量。","市教育局"]
[null,11,"将义务教育阶段特殊教育生均公用经费最低标准从每生每年6000元提高至7000元，提标后惠及残疾学生不少于250名。","3月31日前：将义务教育阶段特殊教育生均经费足额编入年度预算。\n6月30日前：指标下达率不低于50%。\n10月31日前：支出进度不低于75%。\n12月10日前：完成义务教育阶段特殊教育生均公用经费100%支出。","市教育局"]
["四、推动构建高质量公共教育服务体系",12,"提升托育服务水平，加强对托育机构卫生保健、传染病防控等工作的业务指导、人员培训，加强日常监管工作。推动符合条件的幼儿园提供托育服务，鼓励社会机构、用人单位等参与3岁以下幼儿托育服务建设，实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达5.5个。","3月31日前：梳理我市3岁以下幼儿数量及分布，摸清现有托幼机构情况，根据托幼需求制定建设计划。制定托育机构卫生保健、传染病防控培训及巡查计划。\n6月30日前：开展托育机构卫生保健、传染病防控业务培训2场，日常监管巡查覆盖面达75%。\n9月30日前：持续推进托幼一体园建设，巩固现已开设托班的幼儿园2840个托位成果。累计开展托育机构卫生保健、传染病防控业务培训3场，日常监管巡查覆盖面达100%。\n12月10日前：加快3岁以下幼儿托育服务建设，实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达5.5个。累计开展托育机构卫生保健、传染病防控业务培训4场。","市卫生健康局\n市教育局"]
["五、提升基层医疗服务水平和医疗保障水平",13,"聘请2名副高级以上职称的退休医生到我市公立医院担任首席专家。","3月31日前：梳理我市公立医院人才及岗位需求，确定2名首席专家名单。\n6月30日前：做好专家返岗保障，2名首席专家正式入驻。\n9月30日前：开展2名首席专家年度考核评价。\n12月10日前：完成2名专科特岗专家的招聘（续签），并全部到岗履职。","市卫生健康局"]
[null,14,"拓展医保报销范围，明确我市辅助生殖技术医保报销待遇标准，年度最高支付限额分别达到职工医保1万元、居民医保5千元。提高职工医保住院年度最高支付限额，由原来56万元提高至58万元。","3月31日前：配合上级部门制定2025年度江门市基本医疗保险（含生育保险）待遇标准，做好相关政策宣传解读工作。\n6月30日前：落实职工和居民医保相关辅助生殖项目的门诊医疗费用报销政策，政策范围内支付比例按照住院标准执行，年度最高支付限额分别为职工医保1万元、居民医保5千元，做好相关政策宣传解读。\n8月31日前：按照上级部门部署，将职工医保住院统筹年度最高支付限额提高为58万元，比上年提高2万元，做好相关政策宣传解读，巩固参保覆盖面，确保2025年城乡医保参保率达95%以上。","市医疗保障局"]
["六、强化食品、药品安全监管",15,"加大市场食品安全抽查检查频次，完成不少于2229批次食品抽检任务，食品检验量达到每千人6.5批次。","3月31日前：制定本年度食品抽检方案。\n6月30日前：完成本年度总任务的50%。\n9月30日前：完成本年度总任务的75%。\n12月10日前：完成本年度总任务100%。","市市场监督管理局"]
[null,16,"在全市农贸市场（含商超）开展食用农产品快速检测，全年快检不少于5.4万批次，并及时公示快检信息。","3月31日前：制定2025年开平市农贸市场开展食用农产品快速检测工作方案，并开展第三方快检公司招标工作。\n6月30日前：完成第三方快检公司招标工作，完成快检不少于2.7万批次。\n9月30日前：累计完成快检不少于4.05万批次。\n12月10日前：累计完成全年快检不少于5.4万批次的任务。","市市场监督管理局"]
[null,17,"完成药品抽检67批次。","3月31日前：完成药品抽检16批次。\n6月30日前：累计完成药品抽检38批次。\n9月30日前：累计完成60药品抽检批次。\n12月10日前：累计完成67药品抽检批次。","市市场监督管理局"]
[null,18,"保障农产品质量安全，加大食用农产品定量抽检频次，2025年全年完成农产品定量抽检不少于910批次。","3月31日前：制定年度检测方案，细化工作任务。\n6月30日前：完成抽检任务的40％\n9月30日前：完成抽检任务的75％\n12月10日前：完成抽检任务的100％","市农业农村局"]
["七、开展放心消费活动",19,"新增放心消费承诺单位170家，线下无理由退货承诺店20家，12315平台投诉按时办结率和举报按时核查率保持在98%以上。","3月31日前：新增放心消费承诺单位45家、线下无理由退货承诺店6家。\n6月30日前：新增放心消费承诺单位90家、线下无理由退货承诺店14家。\n9月30日前：新增放心消费承诺单位130家、线下无理由退货承诺店18家。\n12月10日前：新增放心消费承诺单位170家、线下无理由退货承诺店20家。全年12315平台投诉按时办结率和举报按时核查率保持在98%以上。","市市场监督管理局"]
["八、加强青少年心理健康服务",20,"加强开平市12355青少年心理健康服务中心阵地建设，推出“阳光行动”“心灵灯塔”服务项目，发挥开平市青少年心理健康志愿服务队作用，进社区、进学校开展心理健康宣教活动不少于70场次，向青少年免费提供心理疏导、心理咨询等服务不少于2000人次，跟进服务重点危机干预个案不少于50人次。","3月31日前：升级建设开平市12355线下阵地，规范服务流程，梳理2024年个案情况，谋划“阳光行动”“心灵灯塔”服务项目清单，进社区、进学校开展心理健康宣教活动不少于10场次，向青少年免费提供心理疏导、心理咨询等服务不少于500人次，跟进服务重点危机干预个案不少于10人次。\n6月30日前：累计进社区、进学校开展心理健康宣教活动不少于20场次，向青少年免费提供心理疏导、心理咨询等服务不少于1000人次，跟进服务重点危机干预个案不少于20人次。\n9月30日前：累计进社区、进学校开展心理健康宣教活动不少于50场次，向青少年免费提供心理疏导、心理咨询等服务不少于1500人次，跟进服务重点危机干预个案不少于40人次。\n12月10日前：累计进社区、进学校开展心理健康宣教活动不少于70场次，向青少年免费提供心理疏导、心理咨询等服务不少于2000人次，跟进服务重点危机干预个案不少于50人次。","团市委"]
["八、加强青少年心理健康服务",21,"加强学校心理健康教师队伍建设，开展心理健康教师培训不少于200人次。强化家校社协同育人，组织开展20场次专题教育、家长课堂等活动，提高学生家长心理健康教育素养。","3月31日前：开展心理健康教师培训不少于50人次；组织开展5场次专题教育、家长课堂等活动，提高学生家长心理健康教育素养。\n6月30日前：累计开展心理健康教师培训不少于100人次；组织开展10场次专题教育、家长课堂等活动，提高学生家长心理健康教育素养。\n","市教育局"]
[null,22,"加强“舒心驿站”心理咨询室建设，开展心理健康宣教活动超15场次，向妇女儿童免费提供心理疏导、心理咨询等服务超100人次。","3月31日前：开展心理健康宣教活动不少于4场次，向妇女儿童免费提供心理疏导、心理咨询等服务不少于30人次。\n6月30日前：累计开展心理健康宣教活动不少于8场次，向妇女儿童免费提供心理疏导、心理咨询等服务不少于60人次。\n9月30日前：累计开展心理健康宣教活动不少于12场次，向妇女儿童免费提供心理疏导、心理咨询等服务不少于90人次。\n12月10日前：累计开展心理健康宣教活动不少于15场次，向妇女儿童免费提供心理疏导、心理咨询等服务不少于100人次。","市妇联"]
["九、因地制宜统筹推进城镇生活污水治理",23,"新建东乐排涝泵站、西宁路排涝泵站2座，新建科技路排水管网0.744公里，完成2个城市内涝点整治工作，解决西宁路新安小学、轩汇豪庭小区周边道路积水难题。","3月31日前：完成科技路排水管网0.744公里建设，持续开展东乐、西宁路排涝泵站项目基础建设。\n6月30日前：东乐、西宁路排涝泵站设备安装。\n9月30日前：东乐、西宁路排涝泵站设备调试、检验。\n12月10日前：全面完成相关建设工作。","市城市管理和\n综合执法局"]
["九、因地制宜统筹推进城镇生活污水治理",24,"提升城镇污水收集能力，完成20公里城镇污水管网建设。","3月31日前：制定完成2025年城镇污水管网建设计划。\n6月30日前：完成建设城镇污水管网5公里。\n9月30日前：累计完成建设城镇污水管网10公里。\n12月10日前：累计完成建设城镇污水管网20公里。","市城市管理和\n综合执法局"]
["十、深入推进道路改造提升工作",25,"升级改造农村公路14.6公里，改造农村公路危旧桥梁1座。","3月31日前：完成农村公路项目现场实地勘察及图纸编制工作，完成危桥改造施工图设计及审批工作。\n6月30日前：完成农村公路招标控制价审核和招标工作，并进场施工；完成危桥改造招标工作。\n9月30日前：升级改造农村公路4公里；完成危桥改造总工程量的60%。\n12月10日前：升级改造农村公路14.6公里；完成危桥改造总工程量的100%。","市交通运输局"]