{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[4,1,5,1],[6,1,8,1],[9,1,13,1],[14,1,15,1],[16,1,17,1],[18,1,19,1],[20,1,22,1],[23,1,25,1],[26,1,27,1],[28,1,29,1],[30,1,31,1],[32,1,33,1],[34,1,36,1],[38,0,38,5],[40,0,40,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开平市2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况"]
["序号","镇","村","项目名称","建设内容","2025年项目完成情况"]
["一、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目"]
[1,"水口","联竹","联竹高地村、那竹村村面改造工程","1.高地村村面硬底化约1400平方米，护栏、挡土墙约110米。2.联竹村村面硬底化约2500平方米","已完工"]
[2,"百合","北降","开平市百合镇北降北安村环境提升项目","1、对北降北安村村头及村尾道路安装路灯26盏。2、对北安村损坏的总长900米的巷道进行修缮。","已支付到镇，建设中"]
[3,null,"北降","开平市百合镇北降村三面光渠维修工程","对北降位于四维电站旁的灌溉渠进行维修，渠道长60米、宽1米、高1米。","已支付到镇，建设中"]
[4,"赤水","东山","东山村委会格上村、格下村村道硬底化建设工程","道路硬底化208米，宽3.5米，厚20公分","已支付到镇，建设中"]
[5,null,"大津","大津村委会新坡大渠修复工程","大渠修复单边约300米","已支付到镇，建设中"]
[6,null,"三合","三合村委会益民村村场改造工程","村场修复工程，大约2000方，鱼场护栏63米","已支付到镇，建设中"]
[7,"月山","月明","月明泮东村、泮西村塘基建设","排水渠整48米、村面塘基水泥硬底化1551平方米、村面照明设备安装6套","已支付到镇，建设中"]
[8,null,"大岗","大岗村及村小组推进乡村振兴建设项目","1、大岗八角楼巷道改建工程：拆除原有道路，新建老麻石面巷道，新建4个树池、6个沙井\n2、大岗文昌阁挡土墙工程：在大岗文昌阁西边修建一条长18米，高2.6米的挡土墙。\n3、大岗三东村村内路径建设工程：三东村村内修建2条，长共约120米，宽1.2米的小径（有草图），铺垫石粉等\n","已支付到镇，建设中"]
[9,null,"簕竹","开平市月山镇簕竹村委会大门口、五福二村路段扩宽工程","1.簕竹村委会大门口扩宽：门口高3米、宽5.5米\n2.五福二村路段扩宽1.5米。","已支付到镇，建设中"]
[10,null,"金居","对金居旧公厕进行改造","金居旧公厕，男女各6个厕格，内外墙壁升级改造，修缮三级化粪池，更换灯管，分隔围挡","已支付到镇，建设中"]
[11,null,"水四","水四村公共厕所改建工程","水四村旧公厕进行改建：男女各2个厕格，内外墙壁升级改造，修缮三级化粪池，更换灯管，分隔围挡","已支付到镇，建设中"]
[12,"金鸡","联庆","联庆村委会周坑村塘基修建挡土墙及龙口村村道硬底化工程","修建挡土墙长100米，垫层1.2米，宽10厘米厚度，基础1米宽30厘米厚，挡土墙2米高25厘米厚； 龙口村村尾100米长，2.5米宽村道硬底化","已完工"]
[13,null,"游东","游东村委会黄茅村村面硬底化工程","黄茅村村场硬底化1580平方米，长134米，宽12米，厚12厘米","已完工"]
[14,"苍城","六合","苍城镇六合村委会六合大道及沙湾村路灯建设工程","1.六合大道路灯改造12盏；\n2.沙湾村路灯安装19盏。","已支付到镇，建设中"]
[15,null,"六合","苍城镇六合桥西村村道硬底化及排水工程","1.桥西村村道硬底化，长100米，宽5.5米，厚度0.2米；\n2.桥西村村道硬底化，长150米，宽4米，厚度0.2米；\n3.桥西村村道硬底化，长100米，宽3.5米，厚0.15米；   4.桥西村三面光渠道建设，长150米，宽0.6米，高0.6米。","已支付到镇，建设中"]
[16,"沙塘","健丰","健丰村人居环境提升项目","石新石旧相夹村道硬底化240米，石新村西村湖边硬底化铺广场砖和护栏280平方米，湖背村榕树头边硬底化600平方米，塘边护栏20米","已支付到镇，建设中"]
[17,null,"东方","东方礼乐村公共厕所工程","新建公共厕所30平方米(规模3+3)","已支付到镇，建设中"]
[18,"马冈","虎山","虎山村安装太阳能路灯项目","对虎山村路口至马冈鹅预制菜产业园长约600米路段安装约20盏太阳能路灯。","已支付到镇，建设中"]
[19,null,"联冈","黎塘村民小组公厕改造项目","黎塘村厕所属于老旧公厕，现计划对该厕所进行改造，建成标准化公厕。","已支付到镇，建设中"]
[20,null,"蒲冈","坎田村巷道改造项目","对坎田村长1200米的巷道进及排水系统进行改造","已支付到镇，建设中"]
[21,"蚬冈","风洞","风洞村道工程","新建水泥混凝土路面约660平方米，挖运土方约264立方米等。","已支付到镇，建设中"]
[22,null,"群星","群星水埗村村场、村道改造工程","村道改造长275米，宽3米，厚度200毫米；村场改造875平方米，厚度200毫米。","已支付到镇，建设中"]
[23,null,"蚬南","蚬南龙屯村村场建设工程","新建挡土墙及栏杆139米。","已支付到镇，建设中"]
[24,"塘口","龙和","塘旧村路灯改造提升工程","安装村道路灯等。","已支付到镇，建设中"]
[25,null,"龙和","水三村村道加宽硬底化、池塘挡墙建设","新建村道硬底化、挡墙、护栏等。","已支付到镇，建设中"]
[26,"三埠","石海","石海塘基建设、挡土墙工程","1.北边村塘基建设：基础松桩1.4米、C25混凝土倒模双向亲水平台1座、沙井接驳水管25米、挡土墙2.9米和护栏安装2米。\n2.福田挡土墙：对石海福田村进行档土墙建设，主要内容为挖沟槽土方172.8立方米、混凝土挡墙墙身54.6立方米、土地台230平方米等。","已支付到镇，建设中"]
[27,null,"南山","南山李边村基础设施提升改造工程","对南山李边村基础设施进行完善，改造提升人居环境，主要内容包括厕所改造、道路硬底化410平方米、塘基护栏95米、拆除弃运水泥路面24平方米等。","已完工"]
[28,"长沙","东升","长沙街道东升村委会村场改造提升工程","1、对东升村村面东联村至红联村路段实施硬底化改造提升，总长约236米，总面积约1262m²，铺设混凝土，水泥厚度15cm；\n2、对东升村环湖碧道新建挡土墙、进行加固、建造护栏等，总长约490米，总面积约1470m²；新建挡土墙约500米，在原旧挡土墙基础上加固约200米，建造护栏约780米，铺设混凝土，水泥厚度15cm；                            3、对红联村村面进行硬底化，厚15公分，面积约1500平方，包括建设下水渠，回填土方；\n4、对上一村村面进行硬底化，厚15公分，面积约500平方，包括建设下水道、挡土墙、村面前鱼塘清淤。","已支付到镇，建设中"]
[29,null,"杜溪","杜溪上山村新建公厕工程","占地面积37.5平方米，新建公厕1层，面积37.5平方米，砖混结构，配套设施等。","已完工"]
[30,"大沙","西湾","开平市大沙镇西湾村委会补短板基础设施提升工程","村内地面整治巷道整治等约800平方米及配套工程等。","已支付到镇，建设中"]
[31,null,"新星","开平市大沙镇新星村委会补短板环境整治提升工程","新建挡土墙约60米、排水渠约60米、地面整治约240平方米及配套工程等。","已支付到镇，建设中"]
[32,"龙胜","齐洞","龙胜镇齐洞村沙田村路灯建设工程","为通往沙田村的700米道路增设约35盏太阳能路灯","已支付到镇，建设中"]
[33,null,"大雄","龙胜镇大雄村赤岗村、古坪村公厕改造工程","对赤岗村、古坪村的公共厕所进行拆除重建","已支付到镇，建设中"]
[34,null,"白村","龙胜镇白村大迳村机耕路硬底化工程","对白村大迳村约260米机耕路进行硬底化","已支付到镇，建设中"]
[35,"赤坎","新建","新建广安村农村道路硬底化项目","对新建村村道进行改造提升，方便群众出行，道路硬底化长约300米，宽约4米，厚20公分。","已支付到镇，建设中"]
["二、吸纳脱贫劳动力就业项目"]
[1,null,null,"2025年一次性吸纳外省脱贫人口就业补贴","鼓励开平市企业吸纳外省脱贫人口就业，按照5000元/人的标准，一次性发放补贴。","已全部支付"]
["三、新型农村集体经济发展项目"]
[1,"马冈","梧村","2025年村集体经济项目","在马冈镇梧村建设“马冈优品”马冈鹅标准化养殖场，项目养殖场占地约65亩，主要开展马冈鹅养殖，建设内容包括鹅舍、孵化棚、防疫室、兽医室、仓库、养殖管理配备和其他生产配套设施等。项目实施期为24年。自项目建成起产生项目村收益，保底分红和动态收益两项资金（预计约收益率3.48%）每年由开平市马冈经济发展公司收取并返还至16个项目村。","已支付，建设中"]